## Dimensionnement
Dimensionnement du projet
Profils et tarifs journaliers
Profil | Tarif journalier | Commentaire
Data Scientist | 700 | Profil expérimenté du marché français.
ML Engineer | 750 | Profil plus rare, axé MLOps.
Architecte cloud Azure | 850 | Senior, intervient ponctuellement.
Développeur mobile (iOS / Android) | 600 | Profil intermédiaire.
Ingénieur DevOps | 650 | Profil tendu sur Azure.
Designer UX | 550 | Parcours et écrans clés.
Product Owner | 700 | Présent tout au long du projet.
Scrum Master | 600 | Souvent à mi-temps.
Testeur QA | 500 | Présent à la fin de chaque sprint.
Délégué à la protection des données | 800 | Quelques jours sur les sujets RGPD.
Paramètres du projet
Paramètre | Valeur | Commentaire
Durée d'un sprint (semaines) | 2 | Rythme standard SCRUM.
Nombre de sprints | 9 | Calculé à partir de la charge totale.
Taux de maintenance annuelle | 15% | 15 % du coût de développement, pratique courante.
Coût Azure (entraînement, ponctuel) | 25000 | Phase d'expérimentation et d'entraînement des modèles.
Coût Azure (production, par an) | 60000 | Inférence, stockage des photos, base de données, supervision.
Gains attendus
Hypothèse | Valeur | Commentaire
Chiffre d'affaires additionnel année 1 | 300000 | Estimation du marketing. Montée en charge progressive.
Croissance année 2 | 35% | Effet d'adoption sur la deuxième année.
Croissance à partir de l'année 3 | 10% | Croissance stabilisée.
Chiffrage par fonctionnalité (charge en jours-homme et répartition par profil)
Fonctionnalité | Charge (j) | Data Scientist | ML Engineer | Architecte cloud Azure | Développeur mobile (iOS / Android) | Ingénieur DevOps | Designer UX | Coût (€)
Inscription et connexion à l'application | 8 | 0% | 0% | 10% | 60% | 20% | 10% | 5040
Prise de photo dans l'application | 10 | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% | 5900
Gestion de la collection de photos | 12 | 15% | 0% | 0% | 60% | 0% | 25% | 7230
Recommandation à partir de ma garde-robe | 70 | 35% | 30% | 10% | 15% | 10% | 0% | 49700
Sélection des styles préférés | 5 | 10% | 0% | 0% | 60% | 0% | 30% | 2975
Sélection des marques préférées | 5 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 30% | 2925
Sources d'inspiration externes | 12 | 25% | 0% | 5% | 50% | 0% | 20% | 7530
Recommandation à partir de mes préférences | 35 | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% | 0% | 24675
Affichage du vêtement recommandé sur ma photo | 45 | 25% | 40% | 0% | 25% | 0% | 10% | 30600
Changement de couleur du vêtement | 20 | 25% | 40% | 0% | 25% | 0% | 10% | 13600
Changement de style du vêtement | 20 | 25% | 40% | 0% | 25% | 0% | 10% | 13600
Avis sur les recommandations | 8 | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 20% | 4880
Achat d'un article recommandé | 10 | 0% | 0% | 10% | 70% | 20% | 0% | 6350
Consentement à la collecte des photos | 8 | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 20% | 3800
Accès et suppression de mes données personnelles | 12 | 0% | 0% | 0% | 60% | 25% | 15% | 7260
Purge automatique en cas d'inactivité | 10 | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 6250
Total | 290 | [6 empty] | 192315
Synthèse par profil
Profil | Charge (j) | Tarif journalier | Coût total | Mode d'intervention
Data Scientist | 63.15 | 700 | 44205 | Présent sur toutes les fonctionnalités IA.
ML Engineer | 65.5 | 750 | 49125 | Surtout sur les fonctionnalités lourdes.
Architecte cloud Azure | 12.9 | 850 | 10965 | Ponctuel, sur l'architecture.
Développeur mobile (iOS / Android) | 97.25 | 600 | 58350 | Présent sur toutes les fonctionnalités.
Ingénieur DevOps | 23.9 | 650 | 15535 | Mise en place CI/CD, purge, supervision.
Designer UX | 25.7 | 550 | 14135 | Parcours et écrans.
Product Owner | 72 | 700 | 50400 | Très présent, 80 % du temps.
Scrum Master | 45 | 600 | 27000 | Mi-temps.
Testeur QA | 27 | 500 | 13500 | Surtout en fin de sprint.
Délégué à la protection des données | 9 | 800 | 7200 | Quelques jours sur les sujets RGPD.
Coût humain total | 441.4 |  | 290415
Coûts du projet
Investissement initial (versement unique)
Coût humain (équipe projet) |  |  | 290415
Azure (entraînement, environnement de dev) |  |  | 25000
Total investissement initial |  |  | 315415
Coûts récurrents (par année)
Maintenance applicative (15 % du coût humain) |  |  | 43562.25
Azure en production |  |  | 60000
Total coûts récurrents par an |  |  | 103562.25
Rentabilité sur 5 ans
Année | Gains | Coûts | Flux net annuel | Flux net cumulé | Statut | Gains cumulés | Coûts cumulés
Année 1 | 300000 | -418977.25 | -118977.25 | -118977.25 | Non rentable | 300000 | 418977.25
Année 2 | 405000 | -103562.25 | 301437.75 | 182460.5 | Rentable | 705000 | 522539.5
Année 3 | 445500 | -103562.25 | 341937.75 | 524398.25 | Rentable | 1150500 | 626101.75
Année 4 | 490050 | -103562.25 | 386487.75 | 910886 | Rentable | 1640550 | 729664
Année 5 | 539055 | -103562.25 | 435492.75 | 1346378.75 | Rentable | 2179605 | 833226.25
Année où la rentabilité est atteinte |  |  | 2

## Planning_sprints
Planning des sprints
Sprint | Période | Fonctionnalités | Charge (j) | Périmètre | Livrables
Sprint 1 | Semaines 1-2 | Inscription, sélection des styles, consentement | 21 | PoC (1/2) | Connexion à l'app, sélection des styles, consentement à la collecte des photos. Mise en place de l'infrastructure de dev.
Sprint 2 | Semaines 3-4 | Prise de photo, garde-robe, droits RGPD | 34 | PoC (2/2) : go/no-go | Prise de photo, gestion de la garde-robe, accès et suppression des données. Étude de faisabilité du moteur de recommandation par photos : premier modèle entraîné sur un sous-ensemble du catalogue. Point de contrôle go/no-go en fin de sprint sur la performance du modèle avant d'engager les sprints suivants.
Sprint 3 | Semaines 5-6 | Moteur de recommandation par préférences | 35 | Moteur préférences | Recommandation à partir des styles et préférences déclarés.
Sprint 4 | Semaines 7-8 | Moteur de recommandation par photos (1re moitié) | 35 | Cœur IA | Démarrage du moteur visuel : exploration, pipeline de données, premier modèle.
Sprint 5 | Semaines 9-10 | Moteur photos (fin), sélection des marques | 40 | MVP livré | Le MVP est livré et peut être ouvert aux premiers utilisateurs.
Sprint 6 | Semaines 11-12 | Achat, avis, purge automatique | 28 | Mise en service | Intégration au panier du site existant, retour utilisateur, purge automatique.
Sprint 7 | Semaines 13-14 | Affichage sur la photo (1re moitié) | 25 | Enrichissement V1 | Démarrage de l'affichage du vêtement recommandé sur la photo.
Sprint 8 | Semaines 15-16 | Affichage (fin), changement de couleur | 40 | Enrichissement V1 | Finalisation de l'affichage. Changement de couleur du vêtement.
Sprint 9 | Semaines 17-18 | Changement de style, sources d'inspiration | 32 | V1 complète | Changement de style. Sources d'inspiration externes. Version 1 complète.
Total |  |  | 290 | 18 semaines

## Registre_CNIL_Liste
Registre des traitements
Coordonnées du responsable de traitement
Nom de l'organisme | Fashion-Insta
Adresse électronique | dpo@fashion-insta.fr
Coordonnées du délégué à la protection des données
Adresse électronique | dpo@fashion-insta.fr
Liste des traitements
N° | Nom du traitement | Finalité principale | Date de création | Données sensibles ? | AIPD requise ?
1 | Gestion des comptes utilisateurs | Création des comptes, authentification, gestion des préférences | 2026 | Non | Non
2 | Recommandation à partir des photos | Suggérer des articles du catalogue à partir des photos envoyées par l'utilisateur | 2026 | Oui | Oui
3 | Recommandation à partir des préférences | Suggérer des articles à partir des styles et marques choisis par l'utilisateur | 2026 | Non | Non
4 | Gestion des achats | Reprise du panier, commande et livraison via le site existant | 2026 | Non | Non

## Registre_CNIL_Fiche
Fiche de registre du traitement n° 2
Description du traitement
Nom du traitement | Recommandation à partir des photos de l'utilisateur
N° | 2
Date de création | 2026
Dernière mise à jour | 2026
User story concernée | Recommandation à partir de ma garde-robe (n°4 du backlog)
Acteurs
Responsable du traitement | Fashion-Insta
Délégué à la protection des données | DPO interne de Fashion-Insta
Sous-traitant | Microsoft Azure (hébergement, entraînement, inférence, stockage des photos)
Finalité du traitement
Finalité principale | Proposer à l'utilisateur des articles du catalogue qui correspondent au style des vêtements visibles sur ses propres photos.
Sous-finalité 1 | Améliorer la pertinence des recommandations au fil de l'utilisation.
Sous-finalité 2 | Mesurer la qualité des recommandations pour améliorer le modèle.
Base légale
Base légale retenue | Consentement (article 6.1.a du RGPD)
Motif | L'utilisateur envoie ses photos de son plein gré. Il donne son accord à la création du compte et avant chaque ajout de photo (voir user story n°14 du backlog).
Catégories de données personnelles concernées
Catégorie | Description | Durée de conservation
Identification | Identifiant de compte, adresse mail, date d'inscription | Durée du compte + 1 an
Images | Photos envoyées par l'utilisateur. Personnelles car la personne y est reconnaissable. | 3 ans après la dernière activité, ou suppression sur demande
Vecteurs (embeddings) | Représentation numérique des photos calculée par le modèle. Sert à la recherche d'articles similaires. | 3 ans après la dernière activité
Préférences et historique | Styles déclarés, marques préférées, recommandations consultées, articles achetés, avis | Durée du compte + 1 an
Données techniques | Adresse IP, modèle de téléphone, version du système, journaux applicatifs | 6 mois pour les journaux, 1 an pour le reste
Données sensibles (article 9 du RGPD)
Données sensibles présentes ? | Les photos ne sont pas listées comme sensibles à l'article 9. Mais elles s'en rapprochent dès qu'on les traite par un algorithme. Donc oui.
Mesures prises | Les photos servent uniquement à extraire les caractéristiques vestimentaires (forme, couleur, motif). Pas de reconnaissance faciale.
AIPD obligatoire ? | Oui. Le traitement coche trois critères CNIL sur neuf : profilage automatisé, traitement à grande échelle, usage innovant de l'IA sur l'image.
Personnes concernées
Catégorie principale | Clients et prospects de Fashion-Insta utilisant l'application mobile
Volume estimé | À cadrer après le lancement
Destinataires des données
Destinataire | Type | Précisions
Équipe IA de Fashion-Insta | Service interne | Accès aux photos en lecture seule, pour entraîner et évaluer les modèles. Données anonymisées dès que possible.
Équipe technique de Fashion-Insta | Service interne | Accès aux journaux et aux métadonnées.
Microsoft Azure | Sous-traitant | Hébergement et traitement. Selon conformité à l'article 28 du RGPD.
L'utilisateur | Personne concernée | Accès à ses propres données via l'application.
Mesures de sécurité
Chiffrement | Photos chiffrées au repos (Azure Storage Service Encryption) et en transit (TLS 1.3).
Contrôle d'accès | Authentification multifacteur pour les équipes internes. Journalisation des accès.
Minimisation | Photos transformées en vecteurs dès que possible. Originaux supprimés après la durée prévue.
Cloisonnement | Pas d'accès aux données de production depuis les environnements de dev et de test.
Sauvegarde | Sauvegardes quotidiennes chiffrées. Tests de restauration tous les trimestres.
Traçabilité | Journalisation de toutes les opérations sur les données personnelles.
Sensibilisation | Formation des équipes au RGPD. Procédure interne en cas d'incident.
Transfert de données hors Union européenne
Transfert prévu ? | Non. Le traitement est hébergé sur les régions Azure France Centre et West Europe.
Information et droits des personnes
Information | Une notice est présentée à la création du compte et avant le premier ajout de photo.
Accès | L'utilisateur peut consulter ses données depuis l'application (user story n°15).
Rectification | L'utilisateur peut modifier ses préférences et son profil à tout moment.
Effacement | L'utilisateur peut supprimer son compte et ses photos quand il le souhaite.
Portabilité | L'utilisateur peut télécharger ses données dans un format structuré.
Opposition | L'utilisateur peut désactiver les recommandations tout en gardant son compte.
Retrait du consentement | Le consentement peut être retiré à tout moment, sans conséquence sur les autres fonctionnalités.

## Risques
Analyse des risques du projet
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact x prob.) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Actions de correction (si événement redouté avéré)
Étant donné que ... | Si ... |  |  | Alors ...
Périmètre — Les besoins couvrent deux moteurs IA et l'affichage virtuel, sans détail sur le niveau de qualité attendu. | Le périmètre n'est pas assez cadré et de nouvelles attentes apparaissent en cours de projet. | Effet tunnel sur la portée du projet | Qualité | Sprints qui s'allongent, fonctionnalités MVP retardées, surcoût, insatisfaction au moment des recettes. | 2 | 2 | 4 | Backlog validé en revue avec la PO. Critères d'acceptation précis pour chaque user story. Atelier de cadrage en Sprint 1. | Replanification en sprint review. Arbitrage entre périmètre, qualité et délai par la PO.
Budget — Le chiffrage du moteur de recommandation par photos dépend des choix d'architecture. | La complexité réelle dépasse l'estimation de départ. | Dépassement du budget | Coût | Surcoût en main d'oeuvre et en infra. Arbitrage forcé en cours de projet. | 2 | 2 | 4 | Étude de faisabilité en Sprint 1 et 2. Choix d'un modèle pré-entraîné plutôt que from scratch. Suivi du budget en fin de sprint. | Coupe dans les fonctionnalités Should et Could. Réallocation avant demande de rallonge.
Temps — Un concurrent prépare la même application, ce qui impose une mise sur le marché rapide. | Le projet est livré après le concurrent. | Perte d'avantage concurrentiel | Délai | Moins d'effet d'annonce, adoption plus lente, gains inférieurs aux prévisions du marketing. | 3 | 2 | 6 | Priorisation stricte du MVP en Sprint 5. Mise sur le marché progressive en avant-première. Veille sur le concurrent. | Communication sur les fonctionnalités différenciantes (try-on, garde-robe). Adaptation du plan marketing.
Temps — Les développeurs mobiles sont aussi sur une autre application urgente. | Ils sont peu disponibles et les sprints prennent du retard. | Retard côté application | Délai | Livraisons décalées, sprints qui se chevauchent, code livré dans l'urgence. | 3 | 2 | 6 | Engagement formel sur leur taux de présence dans le contrat de projet. Prototypes des écrans pour éviter les blocages. | Renfort par un développeur externe. Décalage des fonctionnalités hors MVP.
Équipe — Le Data Scientist est junior et s'appuie sur un sous-traitant pour les modèles. | La qualité des modèles n'est pas au rendez-vous, ou les modèles sont difficiles à maintenir en interne. | Dépendance critique au sous-traitant | Qualité | Modèles peu performants ou peu explicables. Difficulté à maintenir la solution après la livraison. | 3 | 2 | 6 | Sous-traitant choisi sur références. Pair programming avec le DS interne. Documentation imposée au sous-traitant. | Formation accélérée du DS interne. Reprise progressive des modèles. Prolongation de la prestation si besoin.
Décision — La PO (Alicia, VP product) est très sollicitée par d'autres projets. | Les arbitrages traînent et les revues de sprint se font sans validation effective. | Cycles de décision qui s'allongent | Délai | Sprints validés a posteriori, décisions remises en cause après coup, refonte de fonctionnalités déjà livrées. | 2 | 2 | 4 | Créneaux récurrents bloqués dans l'agenda de la PO. Suppléant pour les décisions de routine. | Escalade vers le sponsor du projet. Décisions tracées par écrit.
Complexité — Le jeu de données d'entraînement peut être déséquilibré (morphologies, genres, couleurs de peau, âges). | Le modèle donne des résultats inégaux selon les profils d'utilisateurs. | Biais du modèle | Qualité | Mécontentement des utilisateurs sous-représentés, mauvaise image de marque, risque de polémique. | 3 | 2 | 6 | Audit du dataset d'entraînement : analyse de la représentativité (morphologies, genres, âges, couleurs de peau). Équilibrage du jeu de données par sur-échantillonnage des profils sous-représentés. Métriques de qualité du modèle calculées séparément par segment d'utilisateurs. Validation du modèle par un comité éthique interne avant chaque mise en production. Tests utilisateurs avec un panel diversifié. Inspiration : recommandations du documentaire Coded Bias et des travaux de Joy Buolamwini sur les biais des modèles de vision. | Réentraînement ciblé du modèle sur les segments sous-performants. Mécanisme de signalement utilisateur intégré à l'application ("cette recommandation ne me correspond pas"). Communication transparente sur les limites du modèle dans les conditions générales. Possibilité pour l'utilisateur de basculer sur le moteur par préférences déclarées.
Complexité — L'application traite des images de personnes, considérées comme des données personnelles sensibles. | Une faille de sécurité expose les photos. | Fuite de données personnelles | Coût + Image | Notification CNIL sous 72h. Sanction jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial. Atteinte grave à l'image. | 3 | 1 | 3 | Chiffrement au repos et en transit. Authentification multifacteur pour les accès. Tests d'intrusion avant production. | Plan d'incident activé. Notification CNIL et information des utilisateurs. Suspension du service si nécessaire.
Innovation — La recommandation par photos est un usage récent de l'IA, avec peu de références publiques en France. | Le modèle n'est pas assez performant pour convaincre les utilisateurs. | Performance insuffisante | Qualité | Faible adoption, abandon de l'application après quelques essais. Les gains attendus ne se concrétisent pas. | 3 | 2 | 6 | Étude de faisabilité en Sprint 1. Itérations courtes avec des utilisateurs pilotes. Suivi des indicateurs de qualité. | Repli sur le moteur de recommandation par préférences pour les utilisateurs concernés. Itération sur le modèle.
RGPD — Les contraintes sur les images sont fortes et l'AIPD est obligatoire. | Le projet est mis en production sans AIPD finalisée ou avec des écarts non traités. | Non-conformité RGPD | Coût + Qualité | Risque de sanction CNIL. Interdiction de poursuivre le traitement. Perte de confiance des utilisateurs. | 3 | 1 | 3 | AIPD démarrée dès le Sprint 1, avec le DPO. Revue de conformité avant la mise en production. Principes Privacy by Design appliqués. | Suspension de la fonctionnalité concernée. Plan d'action de l'AIPD. Communication transparente vers la CNIL.
RGPD — La confiance des utilisateurs sur le dépôt de leurs photos conditionne l'adoption. | Les utilisateurs refusent en masse de partager leurs photos. | Pas assez de données pour le moteur | Qualité | Le moteur de recommandation par photos ne fonctionne pas bien faute de données. Baisse d'usage et des gains. | 2 | 2 | 4 | Notice d'information claire. Mesures de sécurité visibles. Recueil progressif du consentement. Communication pédagogique au démarrage. | Renforcement de la communication. Mise en avant du moteur de recommandation par préférences pour ceux qui ne veulent pas partager.
RGPD — L'article 22 du RGPD donne le droit de ne pas être soumis à une décision automatisée. | Un utilisateur fait valoir ce droit et conteste les recommandations. | Mise en cause juridique | Coût + Image | Réponse à apporter sous un mois. Risque de plainte CNIL. Charge pour le DPO et les équipes juridiques. | 1 | 2 | 2 | Présenter la recommandation comme une suggestion non contraignante. Plusieurs options proposées. Information sur le fonctionnement du moteur. | Réponse motivée à l'utilisateur dans le délai. Désactivation de la recommandation à la demande, sans toucher au compte.
AI Act — Le règlement européen sur l'IA (UE 2024/1689) impose des obligations de transparence, de documentation et de surveillance humaine pour les systèmes d'IA qui interagissent avec des personnes. | L'application est mise en service sans avoir documenté la conformité AI Act (documentation technique, registre de la surveillance humaine, information de l'utilisateur). | Non-conformité au règlement AI Act | Coût + Image | Risque de sanction (amendes prévues par le règlement). Obligation de retirer ou d'adapter le service. Impact réputationnel. | 2 | 1 | 2 | Veille réglementaire sur l'AI Act dès le démarrage du projet. Documentation technique du modèle constituée au fil de l'eau (dataset, métriques, performances). Information explicite à l'utilisateur qu'il interagit avec un système d'IA. Mise en place d'un mécanisme de surveillance humaine sur les décisions du modèle. Point de conformité réalisé avant chaque mise en production. | Mise à jour de la documentation et de l'interface si écart constaté. Suspension temporaire de la fonctionnalité concernée si nécessaire. Information préventive de la CNIL.